区域性国际草原和牧民年支持小组(RISGs)的筹备进展

目标

粮农组织(FAO)农业委员会(COAG)在2020年推进国际草原和牧民年(IYRP)项目中得到了非常有效、充满活力、并积极参与的全球伙伴网络的支持，该网络包括150多个民间组织、公共和私营部门、国际组织、合作社和协会以及至少25个政府部门。在2021年9月联合国大会(UNGA)召开之前，基于ISG(IYRP国际支持小组)、FAO和全球其他机构、蒙古政府、蒙古国国家支持小组(NSG)以及其他地区和国家级机构的支持，建立交流与合作的区域节点（RISGs），从而能更有效地发挥这一网络的作用。

建立区域性国际草原和牧民年支持小组(RISGs)的目标是争取联合国大会批准2026年IYRP提案。两个近期目标为：

- 继续提高认识，扩大各区域、国家和地方各级政府和组织的支持和搭建区域网络。

- 一旦联合国大会批准了IYRP提案，通过与ISG、FAO、蒙古政府和其他全球支持者合作，为各区域的IYRP规划和实施提供建议和指导(区域行动计划)。

除了拥有强大的区域联系网络和对其利益相关方的了解外，RISGs还可以利用各自区域的语言更好地进行交流。它们可以确保所有支持方都有一个有效且公平的参与机会。此外，随着支持伙伴和国家数量的增加，创建区域节点将比创建全球中心更有效。ISG、FAO和蒙古政府将在确保各区域采取协调一致的方案方面继续发挥重要作用。2021年10月的国际草地大会(IGC)和国际草原大会(IRC)之联合会议将提供一个平台，以确保RISGs之间的协调和审验区域行动计划。

因此，预计至少有四个主要时间节点：

1.粮农组织理事会(2020年11月30日至12月4日)

2.粮农组织会议(2021年6月或7月)

3.联合国大会(2021年9月14日至30日)

4.IRC和IGC联合大会(2021年10月23日至29日)

RISGs将以ISG已经提议的 "区域工作组 "为基础，以便与IRC 和 IGC接洽开展联合工作，其成员将比IRC和IGC联合大会所设想的更广泛。它们当务之急是按照这四个重要时间节点开展相应的工作。在2022年及以后它们能否继续运作将取决于是否需要，而且很可能要经授权后对任务进行相应的修订。

预期成果与活动

到2020年11月底成果：扩大支持政府和组织的数量以及具体的承诺资金和物资数量。

活动：在政府和区域组织一级进行联络和游说，如欧盟、阿拉伯国家联盟等；开展宣传和交流活动；制作宣传材料，如纪录片或视频，在IYRP在线展台分享(网址：www.iyrp.info)；开发IYRP在线展台上共享的内容。

到2021年6月

成果：扩大支持政府和组织的数量以及具体的承诺资金和物资数量；粮农组织大会认可IYRP提案。

活动：在政府和区域组织一级进行游说，如欧盟、阿拉伯国家联盟等；开展宣传和交流活动；有必要的话，在FAO会议前开展在线宣传活动。随时准备对各国和粮农组织大会代表提出的要求给予回应；参加和/或组织在罗马举行的宣传活动(如边会活动等)，如果举行实体会议，并为此活动分担资源。

到2021年9月联合国大会时

成果：增加支持政府和组织的数量以及具体的承诺资金和物资数量；联合国大会认可IYRP提案。

活动：在政府和区域组织一级进行游说，如欧盟、阿拉伯国家联盟等；开展宣传和交流活动；在联合国大会之前制定和开展在线宣传活动；参加和/或组织在纽约举行的宣传活动(如边会活动、代表研讨会、展览、电影放映等)，如果举行实体会议，并为此活动分担资源。

到2021年10月IRC和IGC联合大会

起草IYRP区域行动计划草案，并派代表出席大会讨论这些计划，支持大会决议。大会秘书处和代表们将通过定期更新大会网站和IYRP在线展位网站，对RISG的工作进行评估。

组织机构

至2020年8月底，国际草原大会(IRC)持续委员会(CC),国际草地大会(IGC)持续委员会(CC)和 ISG的成员已被邀请自愿参加以下10个 "区域工作组 "中的一个。2020年10月，将有其他支持组织和政府纳入到相应区域IYRP支持小组，目标是每个区域的相关国家至少有一人参与到RISGs中。

RISG的区域分类：

- 东亚

- 中亚和蒙古

- 南亚

- 大洋洲

- 北非和中东

- 东非和南非

- 西非和中非

- 欧洲和北极

- 北美(加拿大、美国和墨西哥)

- 拉丁美洲和加勒比地区

ISG将逐一召集这些小组开展工作沟通，但RISG成员可以选举自己的主席和沟通小组，并决定自己的行动方案和行动期限。RISGs还可以在与ISG协商后重组或改变其成员。至少每个小组将侧重于四项紧急任务：

- 审查ISG 2018年制定的 "12个月主题 "和IYRP宣传页，以便更新并使其适应本区域的实际情况。

- 管理IYRP在线展位的区域网页，包括确定和上传信息，并增加更多的支持组织。

- 如有必要的话，在2020年11月30日IRC-IGC联合大会论文全文提交截止日期前，对大会作者正在撰写的区域论文进行审查并帮助定稿。

- 根据需要，对2020年11/12月粮农组织理事会会议召开之前的任何要求做出响应。

RISGs将选出一人作为全球ISG通信团队的一员，使用共同语言的小组不妨相互协商。RISG将定期向ISG报告其进展情况，并提出新的想法以供交流。